Příloha č. 1

Specifikace Díla

Změna č. 6 ÚP Břeclav bude zpracována dle aktuálního stavebního zákona, příslušných prováděcích vyhlášek a metodických pokynů MMR

- Změna č. 6 ÚP Břeclav bude obsahovat:

a) aktualizaci zastavěného území

b) uvedení ÚP do souladu s platnými právními předpisy

c) uvedení ÚP do souladu s PÚR ČR a nadřazenou dokumentací

d) prověření možnosti změny ÚP (na základě podnětů obsažených v zadání změny č. 6 resp. Zprávě o uplatňování ÚP Břeclav za období 2017 – 2025)

Součástí je také vyhodnocení vlivů změny č. 6 ÚP Břeclav na životní prostředí (SEA vyhodnocení)

- Pořizovatel předpokládá zpracování po těchto etapách:

I.a. etapa - návrh Změny č. 6 ÚP Břeclav pro společné a veřejné projednání

(bude-li potřeba) I.b. etapa - návrh Změny č. 6 ÚP Břeclav pro opakované veřejné projednání

II. etapa – výsledný návrh Změny č. 6 ÚP Břeclav

III. etapa – úplné změní územního plánu po vydání Změny č. 6 ÚP Břeclav

- Požadovaný způsob zpracování a předání Změny č. 6 ÚP Břeclav:

a) Digitální data Změny č. 6 budou zpracována v jednotném standardu podle § 59 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a budou odevzdány tak, aby formáty, uspořádání a označení složek a souborů odpovídalo příloze č. 14 vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

b) Zhotovitel doloží výsledky úspěšné kontroly zpracovaných dat Změny č. 6 ÚP pomocí elektronického kontrolního nástroje (ETL) a to před veřejným projednáním, příp. opakovaným veřejným projednáním a před vydáním Změny č. 6 ÚP Břeclav, a to s kladným výsledkem.

c) Tištěné výkresy budou děleny tak, aby jejich max. šířka nepřekročila 914 mm (aby bylo možno je následně tisknout či kopírovat i na zařízení objednatele).

d) Nad rámec stavebního zákona bude dokumentace zpracována také tak, aby ji bylo možno používat v geoportálu města Břeclav (např. Mapová vizualizace všech vektorových dat ÚP bude zpracována ve formátu mapového dokumentu APRX pro aplikaci ArcGIS Pro.).

- Členění dokumentace

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘECLAV

Bude zpracována dle přílohy č. 8 stavebního zákona

A) Textová část - bude zpracována se stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a vymezením veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v rozsahu, který se týká Změny č. 6 ÚP Břeclav. Z textové části musí být zřejmé, které části platné dokumentace se ruší, doplňují, nahrazují a nově vkládají s uvedením místa, kam se vkládají. Formulace musí být naprosto jednoznačná, text bude zpracován formou požadavků, podmínek, zásad a pokynů pro rozhodování v území.

B) Grafická část

I.1 Výkres základního členění území				1 : 5 000

I.2 Hlavní výkres							1 : 5 000

I.3 Dopravní infrastruktura						1 : 5 000

I.4 Koncepce veřejné infrastruktury

(I.4.a energetika, plyn, spoje)					1 : 5 000

(I.4.b vodní hospodářství) 						1 : 5 000

I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 	1 : 5 000

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘECLAV

- Textová část odůvodnění

- Grafická část odůvodnění

II.1 Koordinační výkres						 1 : 5 000

II.2 Výkres širších vztahů 					 	1 : 50 000

III. etapa Úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 6 ÚP Břeclav bude obsahovat:

A) Textová část

B) Grafická část

I.1 Výkres základního členění území				 1 : 5 000

I.2 Hlavní výkres 							 1 : 5 000

I.3 Dopravní infrastruktura 					 	 1 : 5 000

I.4 Koncepce veřejné infrastruktury

(I.4.a energetika, plyn, spoje) 					 1 : 5 000

(I.4.b vodní hospodářství)					 	 1 : 5 000

I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 	 1 : 5 000

II.1 Koordinační výkres						 1 : 5 000

- Počet vyhotovení:

Dokumentace každé etapy (dokumentace pro společné jednání a pro veřejné projednání, dokumentace pro opakované veřejné projednání, atd.) včetně úplného znění po změně územního plánu bude odevzdána jak v elektronické podobě dle přílohy č. 14 vyhlášky, tak 1 x v tištěné podobě opatřené podpisem a razítkem autorizované osoby.

- Součástí díla je účast Zhotovitele - projektantů na společném projednání, veřejném projednání Změny č. 6 ÚP Břeclav a případně na opakovaném veřejném projednání Změny č. 6 ÚP Břeclav.